## Arkusz1
Etap testów | Metryka ogólna. | Metryka szczegółowa. | Definicja metryki. | Sposób wyliczenia. | Wytyczne wskazujące konieczność przeprowadzenia działań zaradczych dla procesu testowego.
projektowanie | postęp przygotowania testów |  | Metryka pozwala śledzid postęp projektowania przypadków testowych w stosunku do planu. Jej wartośd wyraża procent liczby testów gotowych do wykonania. | liczba testów pokrywających zmiany (wszystkie testy, które są powiązane przynajmniej z jedną zmianą i są oznaczone słowem kluczowym "GOTOWY") /szacowana liczba wszystkich testów do zaprojektowania (liczba oszacowana na etapie planowania testów na podstawie analizy zakresu zmian przeznaczonych do realizacji w wydaniu) *100 | poziom kontrolny = 100% (oznacza ukooczenie projektowania testów)
zakończenie | postęp wykonania testów
postęp testowania zmian,
przyrost liczby błędów w podziale na fazy/iteracje,
szybkośd rozwiązywania błędów,
Projektowanie | Postęp przygotowania testów: |  | Metryka pozwala śledzić postęp projektowania testów w stosunku do planu. Jej wartość wyraża procent liczby testów gotowych do wykonania. | Ilość pokrytych wymagań/całkowita liczba wymagań * 100% | Wartość metryki powinna osiągnąć wartość 100%, co będzie oznaczać, że zostały zaprojektowane wszystkie z zaplanowanych testów. Gdy ilość zaplanowanych testów jest niższa niż 80% należy zbadać przyczynę tej wartości, czy są jakieś problemy z dokumentacją, niezrozumienie, rozbieżności. Być może testerzy nie wyrabiają się z projektowaniem testów i istnieje zagrożenie, że nie zdążą przygotować zaplanowanej liczby testów przed końcem ustalonego terminu.
|  | % czasu pracy w przygotowaniu przypadków testowych | Określenie jaki był stosunek procentowy czasu w zakresie przygotowania przypadków testowych w procesie przygotowania testów | Czas przeznaczony na przygotowanie przypadków testowych/czas całkowity * 100% | Jeśli którekolwiek etap przygotowania odbiega swoją wartością czasową od pozostałych (tj. zbyt dużą ilość czasu przeznaczona na dany etap, bądź zbyt mało czasu) należy zweryfikować przyczynę takiego stanu rzeczy, w tym skontrolować zasoby ludzkie w szerokim zakresie (również możliwości danej osoby) oraz wybrane narzędzia pomagające przygotować narzędzia, dane testowe itp.
|  | % czasu pracy w przygotowaniu skryptów testowych | Określenie jaki był stosunek procentowy czasu w zakresie przygotowania skryptów testowych w procesie przygotowania testów | Czas przeznaczony na przygotowanie przypadków testowych/czas całkowity * 100%
|  | % czasu pracy w przygotowaniu dokumentacji testowej | Określenie jaki był stosunek procentowy czasu w zakresie przygotowania dokumentacji testowej w procesie przygotowania testów | Czas przeznaczony na przygotowanie dokumentacji testowej/czas całkowity * 100%
|  | % czasu pracy w przygotowaniu środowisk testowych | Określenie jaki był stosunek procentowy czasu w zakresie przygotowania środowisk testowych w procesie przygotowania testów | Czas przeznaczony na przygotowanie środowisk testowych/czas całkowity * 100%
|  | % czasu pracy w przygotowaniu narzędzi testowych | Określenie jaki był stosunek procentowy czasu w zakresie przygotowania narzędzi testowych w procesie przygotowania testów | Czas przeznaczony na przygotowanie narzędzi testowych/czas całkowity * 100%
|  | % czasu pracy w przygotowaniu danych testowych | Określenie jaki był stosunek procentowy czasu w zakresie przygotowania danych testowych w procesie przygotowania testów | Czas przeznaczony na przygotowanie danych testowych/czas całkowity * 100%
| Planowanie budżetu. |  | Zaplanowanie budżetu na początkowym etapie planowania testów, pozwala określić jaki jest przewidywany koszt przedsięwzięcia. Kwotę określa się na podstawie poprzednio, podobnych przeprowadzonych testach, ilości zaplanowanej pracy, zasobów ludzkich, narzędzi, szczegółowości testowanego produktu i jego stopnia skomplikowania. | Zaplanowana kwota. | Jeżeli planowanie kosztów już na tym etapie przekracza ogólnie przyjęty w danym przedsiębiorstwie budżet, należy skorygować, który etap jest zbyt kosztowny i spróbować go zredukować.
Wykonywanie | Zgodność przeprowadzania procesu testowego z harmonogramem |  | Miara badająca czy każdy etap procesu testowego jest przeprowadzany zgodnie z założonym harmonogramem, czyli monitorowanie testów polegające na ciągłym porównywaniu rzeczywistego z zaplanowanym postępem testowania przy użyciu miar. | Ilość zrealizowanych rzeczywiście procesów testowych/ ilość zaplanowanych procesów testowych w danym etapie * 100% | Porównanie na każdym etapie, czy zaplanowanemu % realizacji odpowiada % rzeczywistemu. Najlepszy wyniki to 100 %, każde odchylenie o 10% -15% powinno być nadzorowane. Nadzór nad testami polega na podejmowaniu działań, które są niezbędne do osiągnięcia celów wyznaczonych w planie testów (z uwzględnieniem jego ewentualnych aktualizacji).
Zakończenie | Ilość zakończonych testów z wynikiem pozytywnym. |  | Miara określa ile % zaplanowanych testów zakończyło się z wynikiem pozytywnym (tzn. nie znaleziono uchybień w testowanej aplikacji) w stosunku do wszystkich wykonanych testów. | Ilość pozytywnych testów/ilość wszystkich testów *100% | Im większy wynik procentowy, tym lepsza aplikacja. W przypadku, gdy wynik jest poniżej 70 % należy przeanalizować proces testowy oraz znaleźć przyczynę tak dużego % błędów. Jeżeli wartość poprawnych testów jest poniżej 50% należy niezwłocznie przekazać taką informację do kierownika programistów oraz omówić przyczynę tego wyniku.
| Ilość zakończonych testów z wynikiem negatywnym: |  | Miara określa ile % zaplanowanych testów zakończyło się z wynikiem negatywnym (tzn. znaleziono uchybienia w testowanej aplikacji) w stosunku do wszystkich wykonanych testów. | Ilość negatywnych testów/ilość wszystkich testów *100% | Liczba testów negatywnych powinna osiągnąć wartość 0%. Wartość ta nie oznacza że nie będą już znajdowane żadne nowe błędy. Natomiast każdy procent błędów powinien wywoływać działania zaradcze.
|  | % błędów krytycznych | Badanie ilości procentowej błędów krytycznych wobec całkowitej wartości błędów. | Ilość krytycznych defektów/ilość wszystkich defektów *100% | Wartość powinna wskazywać na 0%. Jeśli pojawia się procent, należy wdrożyć czynności zaradcze w pierwszej kolejności. Jeśli stosunek procentowy błędów o krytycznym statusie, przekracza 20% należy zbadać szczegółowo tego przyczynę
|  | % błędów o statusie wysoki | Badanie ilości procentowej błędów ze statusem wysokim wobec całkowitej wartości błędów. | ilość wysokich defektów/ilość wszystkich defektów *100% | Wartość powinna wskazywać na 0%. Jeśli pojawia się procent, należy wdrożyć czynności zaradcze w drugiej kolejności.
|  | % błędów o statusie średni | Badanie ilości procentowej błędów ze statusem średnim wobec całkowitej wartości błędów. | ilość średnich defektów/ilość wszystkich defektów *100% | Wartość powinna wskazywać na 0%. Jeśli pojawia się procent, należy wdrożyć czynności zaradcze w trzeciej kolejności.
|  | % błędów o statusie niski | Badanie ilości procentowej błędów ze statusem niskim wobec całkowitej wartości błędów. | ilość niskich defektów/ilość wszystkich defektów *100% | Wartość powinna wskazywać na 0%. Jeśli pojawia się procent, należy wdrożyć czynności zaradcze w czwartej kolejności.
| Pokrycie wykonanych testów: |  | Uzyskujemy informację nie tylko o stopniu pokrycia testów, ale również na temat brakującej wartości pokrycia. Kontrolowanie wymaganego pokrycia jest istotne przy dynamicznym rozwoju aplikacji. Dąży się do uzyskiwania wyników odzwierciedlających faktyczny stan aplikacji. | Ilość testów wykonanych/ilość wszystkich testów do wykonania * 100% | Miara powinna wynosić 100 % i do tego stopnia się dąży, podczas testów. Jakiekolwiek odstępstwa od tej wartości powinny budzić zapytanie o przyczynę niewykonania wszystkich zaplanowanych testów.
|  | Pokrycie ryzyk testami | Taka metryka to odsetek ryzyk w oprogramowaniu całkowicie pokrytych testami, które zakończyły się statusem "zaliczone". | Ilość ryzyk testowych/ ilość zakończonych poprawnie testów * 100% | Wielkość procentowa powinna być równa 0. Każdy procent powinien być przeanalizowany, aby przewidzieć ewentualne niepoprawne działanie oprogramowania.
|  | Pokrycie kodu testami | Metryka, która pozwala znaleźć obszary kodu niepokryte testami. Za pomocą tego typu narzędzia jesteśmy w stanie ocenić, które części kodu nie zostały pokryte testami. | Liczba wyrażeń pokrytych testami/ liczba wszystkich wyrażeń * 100% | Wartość powinna wskazywać na 100%. Wartości na poziomie 80-85% powinny zostać przeanalizowane, być może okaże się, że testy dla tej części kodu nie są potrzebne.
| Skuteczność zespołu. |  | Informacja jak efektywny jest zespół testerski, tzn. jak dobrze testuje daną wersję produktu oraz ryzyko wykrycia błędów po oddaniu wersji produktu klientowi. | Błędy znalezione po wydaniu wersji produktu/liczba wszystkich błędów *100% | Gdy wartość jest wyższa niż 5% należy wdrożyć system naprawczy.
Zarządzanie defektami | Ilość poprawionych defektów. |  | Badanie ilości poprawionych błędów ma na celu porównanie starej wersji testowanego produktu (wersji z błędami) do nowej wersji testowanego produktu (po dokonaniu naprawy błędów). | Ilość poprawionych defektów/ilość wszystkich defektów *100% | Wartość poprawionych błędów powinna osiągnąć wartość 100%. Wartość poniżej powinna być poddana weryfikacji, dlaczego wszystkie błędy nie zostały naprawione.
| Ilość zaakceptowanych defektów |  | Wykaz zaakceptowanych defektów pokazuję jakość zgłoszonych defektów (ilość potwierdzonych defektów). | Ilość defektów zaakceptowanych/ilość wszystkich defektów *100% | Wartość zaakceptowanych defektów powinna wynosić 100%, jeśli wyniki wynosi 80% i niżej, należy przeanalizować dlaczego coś zostało zgłoszone jako defekt a w efekcie defektem nie jest.
| Ilość odrzuconych defektów |  | Wykaz niezaakceptowanych defektów pokazuję jakość zgłoszonych defektów (ilość odrzuconych defektów, np. ze względu na fakt, że coś nie jest błędem a funkcjonalnością). | Ilość defektów odrzuconych/ilość wszystkich defektów *100% | Wartość niezaakceptowanych defektów powinna wynosić 0%, jeśli wyniki jest wyższy, należy przeanalizować dlaczego defekt został odrzucony.
| Średni czas poprawy błędu |  | Monitorowanie tempa rozwiązywania i zamykania błędów. | Całkowity czas poprawy błędów/ilość wszystkich defektów *100% | Jeżeli średni czas poprawy błędu jest wyższy (+- 30 minut) niż miało to miejsce w podobnych projektach, należy wdrożyć analizę przyczyny tego stanu.
| Wykorzystanie zaplanowanego budżetu. |  | Miara weryfikuję, jaka jest rzeczywista suma kosztów po zakończeniu testów. Ponadto środki poświęcone na weryfikację oprogramowania w powiązaniu z uzyskanym pokryciem, lub znalezionymi defektami mogą sugerować nam, czy oprogramowanie jest wysokiej jakości. | Rzeczywiście wykorzystany budżet/zaplanowany budżet * 100% | Wartość powinna oscylować w okolicach 100%, gdy jest to ponad 120% należy zbadać przyczynę. Również wskaźnik w granicy 80% również powinien być zbadany, aby ocenić czy oszczędności poczynione w trakcie procesu, nie przyczynią się do wydania gorszej jakości oprogramowania.